| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР) # ПРИКАЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 августа 2011 г. |  | № | ___478__________ |
|  | Москва |  |  |

О внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 июня 2011 г. № 309

В целях оптимизации работ по выполнению требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в частичное изменение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 июня 2011 г. № 309 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных услуг», приказываю:

План  мероприятий по обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных услуг, утвержденный указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель                                                                                             Н.Г. Кутьин

Утвержден

приказом Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору от 21 июня 2011 г. № 309 (в редакции приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 18 августа 2011 г.  № 478)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ Соисполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных услуг |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Определение заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, ответственного за выполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Закон № 210) | 22 июня 2011 г. | Приказ | Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности |  |
| 1.2. | Формирование рабочей группы по организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг | 22 июня 2011 г. | Приказ | Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности |  |
| 2. Проектирование межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Определение состава государственных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг | 4 июля 2011 г. | Перечень государственных услуг | Рабочая группа |  |
| 2.2. | Разработка плана-графика разработки технологических карт межведомственного взаимодействия (далее - ТКМВ), определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, необходимых Ростехнадзору для предоставления государственных услуг. | 4 июля 2011 г. | Приказ об утверждении план-графика | Рабочая группа |  |
| 2.3 | Определение нормативных предельных сроков (типовых и уникальных) межведомственного и межуровневого взаимодействия, обеспечивающих получение и передачу государственным органом исполнительной власти перечня сведений (документов), необходимых для предоставления Ростехнадзором государственных услуг и находящихся в распоряжении иных государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. | В соответствии с план-графиком, предусмотренным п. 1.2. | Проект ТКМВ | Рабочая группа |  |
| 2.4. | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия, обеспечивающих получение и передачу федеральным органом исполнительной власти перечня сведений (документов), необходимых для предоставления Ростехнадзором государственных услуг и находящихся в распоряжении иных государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. | В соответствии с план-графиком, предусмотренным п. 1.2. настоящего плана | Проект ТКМВ | Рабочая группа |  |
| 2.5. | Обеспечение согласования технологических карт межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг с федеральными органами исполнительной власти, участвующими в процессе предоставления государственных услуг. | В срок не более 10 рабочих дней после разработки каждой ТКМВ, предусмотренной п. 1.2. настоящего плана | Согласованные ТКМВ | Рабочая группа |  |
| 2.6. | Направление на согласование (одобрение) технологических карт межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг в Подкомиссию по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг. | Не более 3 рабочих дней после согласования каждой ТКМВ, предусмотренной п. 1.5. настоящего плана | Письмо в Подкомиссию по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг о согласовании (одобрении) | Рабочая группа |  |
| 3. Мероприятия, направленные на нормативно-правовое обеспечение организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение инвентаризации нормативно-правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления государственных услуг посредством межведомственного взаимодействия | 4 июля 2011 г. | Перечень нормативно- правовых актов, в которые необходимо вносить изменения с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт межведомственного взаимодействия) | Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности, Правовое управление |  |
| 3.2. | Подготовка и согласование планов внесения изменений в нормативно-правовые акты | В срок не более 5 рабочих дней после разработки каждой ТКМВ, предусмотренной п. 1.2. настоящего плана | Согласованные планы изменений нормативно- правовых актов (в рамках технологических карт межведомственного взаимодействия) | Правовое управление, Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности |  |
| 3.3. | Реализация планов изменения нормативно-правовых актов (законодательные акты, постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативно-правовое акты) с целью внесения изменений для снятия ограничений на представление информации через межведомственное взаимодействие. Внесение изменений в Административные регламенты предоставления соответствующих государственных услуг | В соответствии с планами внесения изменений в нормативно-правовые акты, предусмотренные п. 2.2. настоящего плана | Нормативно-правовые акты | Правовое управление, Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности, Отраслевые управления центрального аппарата Ростехнадзора |  |
| 3.4. | Проведение обучающих семинаров для государственных служащих федеральных органов исполнительной власти (территориальных органов ФОИВ) и иных мероприятий по внедрению нормативно-правовых актов | 1 сентября 2011 г. | Отчет о проведении обучающих семинаров | Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности |  |
| 4. Мероприятия, направленные на техническое обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Представление в Минкомсвязь России сведений об информационно-технологической готовности федеральных органов исполнительной власти к осуществлению межведомственного электронного взаимодействия | 1 сентября 2011 г. | Сведения об информационно- технологической готовности (по типовой форме), в рамках технологических карт межведомственного взаимодействия | Рабочая группа |  |
| 4.2. | Подключение к единой системе межведомственного электронного взаимодействия | 1 июля 2011 г. | Подписанные соглашения о взаимодействии при обеспечении предоставления государственных услуг и исполнении государственных функций в электронном виде Организованы защищенные каналы связи «Ведомство- СМЭВ» | Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности |  |
| 4.3. | Подключение к имеющемуся в Едином пространстве доверия Удостоверяющему центру | 15 августа 2011 г. | Отчет | Рабочая группа |  |
| 4.4. | Разработка и регистрация в СМЭВ web-сервисов, предназначенных для межведомственного информационного обмена при предоставлении государственных услуг | 15 сентября 2011 г. | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.03.11 г. № 442-р разработаны и зарегистрированы в СМЭВ web-сервисы, обеспечивающие межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг | Рабочая группа |  |
| 4.5 | Тестирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг в соответствии с требованиями технологических карт межведомственного взаимодействия | 20 сентября 2011 г. | Согласованные протоколы тестирования web-сервисов со всеми ответственными исполнителями/соисполнителя ми | Рабочая группа |  |
| 4.6. | Направление для одобрения размещения электронных web-сервисов в СМЭВ в Подкомиссию по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 25 сентября 2011 г. | Протокол | Рабочая группа |  |

__________________________